— 11 —

附件1：

2013年列入人大监督的政府投资重点项目资金计划执行情况表

单位：万元

| 序号 | 项目名称 | 责任 单位 | 项目 性质 | 建设起止 年限 | 项目形象进度 | 总投资 | 批准概算投资 | 截止2012年底完成投资 | 投资情况 |  |  |  |  | 资金情况 |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2013年计划投资 | 2013年完成投资 | 2013年投资完成率 | 累计完成投资 | 累计投资完成率 | 2013年计划安排 | 2013年已拨付 | 2013年资金到位率 | 累计拨付资金 |  |
|  | 总计（27只） |  |  |  |  | 2174837 | 2171633 | 1098441 | 620532 | 526423 | 84.83 | 1624864 | 74.82 | 440600 | 362131 | 82.19 | 760918 |  |
| 一、社会事业项目 |  |  |  |  |  | 474077 | 473064 | 160700 | 173612 | 86522 | 49.84 | 247222 | 52.26 | 87900 | 51145 | 58.19 | 105842 |  |
| 1 | 看守所 | 公安局 | 结转 | 2011-2013 | 项目基本竣工 | 21293 | 21293 | 15000 | 6293 | 6230 | 99.00 | 21230 | 99.70 | 6100 | 6009 | 98.51 | 13196 |  |
| 2 | 江阴市第三人民医院病房大楼 | 卫生局 | 结转 | 2012-2013 | 项目正在装修 | 4902 | 4902 | 1000 | 3902 | 3200 | 82.01 | 4200 | 85.68 | 2500 | 1913 | 76.52 | 2547 |  |
| 3 | 江阴广播电视中心扩建（改造）工程 | 广电集团 | 结转 | 2010-2013 | 项目基本竣工 | 57825 | 57825 | 20000 | 28825 | 24000 | 83.26 | 44000 | 76.09 | 8000 | 4000 | 50 | 10000 |  |
| 4 | 敔山湾实验学校 | 建设局 | 结转 | 2011-2013 | 竣工投运 | 22792 | 22792 | 21200 | 1592 | 1592 | 100.00 | 22792 | 100.00 | 4000 | 6993 | 174.83 | 15250 |  |
| 5 | 敔山湾公共租赁房 | 建设局 | 结转 | 2011-2013 | 项目基本竣工 | 55000 | 55000 | 36500 | 18500 | 18500 | 100.00 | 55000 | 100.00 | 11000 | 5852 | 53.2 | 19096 |  |
| 6 | 第四期保障性住房 | 住保房管局 | 结转 | 2012-2014 | 新开工的12万平方米第四期保障房工程7幢房屋桩基工程和地下室工程已完成。 | 166000 | 165004 | 58000 | 60000 | 21000 | 35.00 | 79000 | 47.88 | 25000 | 20850 | 83.4 | 35351 |  |
| 7 | 立新中学 | 教育局 | 新增 | 2012-2014 | 招标准备中 | 19493 | 19493 | 3000 | 8000 |  |  | 3000 | 15.39 | 7600 | 291 | 3.83 | 2285 |  |
| 8 | 实验小学北校区 | 教育局 | 新增 | 2012-2014 | 桩基工程已结束 | 18812 | 18800 |  | 12000 | 4000 | 33.33 | 4000 | 21.28 | 6000 | 226 | 3.77 | 371 |  |
| 9 | 江阴市人民医院东院（江阴市医疗中心） | 卫生局 | 新增 | 2012-2015 | 桩基工程 | 99000 | 99000 | 5000 | 30000 | 5000 | 16.67 | 10000 | 10.10 | 15000 | 4000 | 26.67 | 6000 |  |
| 10 | 120急救中心 | 卫生局 | 新增 | 2013-2014 | 已进入桩基施工阶段 | 5460 | 5460 |  | 2000 | 1000 | 50.00 | 1000 | 18.32 | 1200 | 271 | 22.58 | 271 |  |
| 11 | 滨江法庭 | 法院 | 新增 | 2012-2013 | 项目正在装修 | 3500 | 3495 | 1000 | 2500 | 2000 | 80.00 | 3000 | 85.84 | 1500 | 740 | 49.33 | 1475 |  |
| — 12 — 二、基础设施项目 |  |  |  |  |  | 1480019 | 1477828 | 717000 | 446920 | 439901 | 98.43 | 1156901 | 78.28 | 262000 | 217055 | 82.85 | 510112.74 |  |
| 1 | 海港大道 | 交通运输局 | 结转 | 2012-2014 | 完成土方开挖88%、路基回填91.5%、底基层87.2%、基层36%，沥青面层8%，涵洞94%、中小桥59.5%、大桥90%。隧道洞身开挖支护1998米等工程。 | 369100 | 369100 | 147600 | 136000 | 137300 | 100.96 | 284900 | 77.19 | 80000 | 77019 | 96.27 | 135252 | 省发改立项项目，初步设计及概算报省级审批 |
| 2 | 江阴大道 | 交通运输局 | 结转 | 2012-2014 | 完成土方开挖100%、路基回填99.8%、底基层75%、基层76%，沥青面层16%，涵洞100%、中小桥98%、大桥88%。 | 386200 | 386200 | 154500 | 123000 | 123100 | 100.08 | 277600 | 71.88 | 77000 | 85428 | 110.95 | 138304 | 省发改立项项目，初步设计及概算报省级审批 |
| 3 | 锡澄运河航道整治工程 | 交通运输局 | 结转 | 2012-2015 | 船闸工程累计完成地连墙、上、下闸首底板浇筑、廊道及空箱浇筑，开挖土方28.5万M3，占总量的26.5%；航道工程累计完成底板34295M, 占总量的85.7%，墙身32441M，占总工程量的81%，土方开挖214万M3, 占总工程量的47.5%；桥梁工程累计完成总量的42.2%。 | 442200 | 442200 | 255000 | 90000 | 95800 | 106.44 | 350800 | 79.33 | 38000 | 36181 | 95.21 | 103605 | 省发改立项项目，市财政承担前期经费，初步设计及概算已经省发改委批复 |
| 4 | 青山路夏港段 | 交通运输局 | 结转 | 2011-2013 | 项目竣工 | 15000 | 14309 | 11000 | 4000 | 4000 | 100.00 | 15000 | 104.83 | 3000 | 614 | 20.47 | 985 |  |
| — 13 — 5 | 澄江西路二期（隧道） | 建设局 | 结转 | 2010-2013 | 北线圆隧道内部装饰，东工作井内夹层完成第5层，河西结构段施工完成100%。联络通道施工完成，管理用房结构及墙体完成，防火板、装饰板、大理石贴面施工，河西接线道路施工。 | 142000 | 141954 | 127000 | 12000 | 11742 | 97.85 | 138742 | 97.74 | 18000 | 3744 | 20.8 | 109918 |  |
| 6 | 中央景观大道（林荫大道）Ⅰ期 | 建设局 | 新增 | 2012-2013 | 韭菜港路至鲥鱼港路北半幅施工结束，南半幅西段水稳结束，东段灰土施工；鲥鱼港路至山前路段施工基本结束；鲥鱼港桥施工结束。 | 16746 | 16065 | 5000 | 11746 | 11360 | 96.71 | 16360 | 101.84 | 8000 | 1084 | 13.55 | 2381 |  |
| 7 | 临江景观道路（江堤）Ⅰ期 | 建设局 | 新增 | 2012-2014 | 道路灰土施工 | 11575 | 11011 | 2000 | 5000 | 8000 | 160.00 | 10000 | 90.82 | 3000 | 1080 | 36 | 1273 |  |
| 8 | 虹桥南路南延伸段Ⅰ期 | 建设局 | 新增 | 2012-2014 | 环城南路—毗陵路：剩余拆迁部分道路灰土施工；跨塘前路节点工程试桩施工；许嘉路过街地道正在双重高压旋喷桩施工；毗陵路—立新路：毗陵路往南至应天河灰土施工结束，跨应天河桥桥台施工；立新路—花北路：施工结束。 | 39116 | 39116 | 5000 | 20000 | 7225 | 36.13 | 12225 | 31.25 | 12000 | 1500 | 12.5 | 3438 |  |
| 9 | 澄西污水厂二期扩建工程 | 建设局 | 新增 | 2012-2013 | 项目竣工 | 10000 | 9791 | 2000 | 8000 | 8000 | 100.00 | 10000 | 102.13 | 6000 | 3370 | 56.17 | 3435 |  |
| 10 | 锡澄高速璜塘互通至长山大道连接线 | 交通运输局 | 新增 | 2012-2013 | 项目竣工 | 18012 | 18012 | 3500 | 14704 | 14704 | 100.00 | 18204 | 101.07 | 11000 | 4700 | 42.73 | 4700 |  |
| 11 | 芙蓉大道快速化工程新锡澄运河桥 | 交通运输局 | 新增 | 2012-2013 | 项目竣工 | 19070 | 19070 | 4400 | 14670 | 14670 | 100.00 | 19070 | 100.00 | 4000 | 2335 | 58.38 | 6821.74 |  |
| 12 | 锡北运河改建南国大桥 | 交通运输局 | 新增 | 2013-2014 | 施工单位进场进行建设 | 11000 | 11000 |  | 7800 | 4000 | 51.28 | 4000 | 36.36 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 刚启动前期拆迁工作，概算尚未编制 |
| 三、BT还款项目 |  |  |  |  |  | 220741 | 220741 | 220741 |  |  |  | 220741 | 100.00 | 90700 | 93931 | 103.56 | 144963 |  |
| 1 | 京沪高铁安镇站连接道路、暨南大道二期（含川气东送配套道路）、扬子江路北段 | 交通运输局 |  | 2010-2011 | 竣工 | 210000 | 210000 | 210000 |  |  |  | 210000 | 100.00 | 46000 | 46582 | 101.27 | 96582 |  |
| 2 | 青山路二期 | 建设局 |  | 2010-2011 | 竣工 | 7500 | 7500 | 7500 |  |  |  | 7500 | 100.00 | 1300 | 1306 | 100.46 | 1306 |  |
| 3 | 贯庄小区道路BT回购 | 建设局 |  | 2010 | 竣工 | 3241 | 3241 | 3241 |  |  |  | 3241 | 100.00 | 400 | 354 | 88.5 | 1386 |  |
| 4 | 2012年应付未付回购支出（老三路和新三路） | 交通运输局 |  |  | 竣工 |  |  |  |  |  |  |  |  | 43000 | 45689 | 106.25 | 45689 |  |

— 14—