附件1

霞客湾科学城2025年重点工作安排表

| 序号 | 主要任务 | 重点工作 | 年度主要目标 | 年度任务完成情况 | 是否完成年度任务目标 （如未完成请说明理由） | 牵头单位 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体制机制 | 功能区四镇国土空间规划及相关专项规划编制 | 推进功能区四镇（徐霞客、月城、青阳、祝塘）国土空间规划及相关专项规划的编制工作。 | 四镇国土空间规划已形成中期成果。 | 是 | 市自然资源规划局 霞科办 | 徐霞客镇 月城镇 青阳镇 祝塘镇 |
| 2 |  | 霞客湾科学城功能区TOD专项规划研究 | 优化完善功能区内锡澄轨道S1线马镇、科学城、青阳、峭岐四个站点交通导向、空间重构和产业融合的专项规划。 | 已完成专家论证，并进一步完善成果。 | 是 | 市自然资源规划局 霞科办 | 市交通运输局 徐霞客镇 青阳镇 |
| 3 |  | 建立集投融资、建设、运营、服务于一体的科学城国资运营模式 | 加快推进功能区乡镇隐债化解，有序统筹推进化债工作，实现隐债总体规模下降及涉隐平台数量的减少。 | 全年预计完成隐债化解36.41亿元，预计完成平台退出22家（已退出20家，预计还能退出2家）。 | 是 | 市财政局 霞科办 | 徐霞客镇 月城镇 青阳镇 祝塘镇 |
| 4 |  |  | 明确组织架构、优化资源配置、强化内部管理，推动集团向实体化转型，确保可持续发展。 | 完善法人治理与决策机制，制定“三重一大”实施细则，完成集团及子公司章程修订；完成内控制度汇编，建设OA系统与财务共享中心，健全合规、绩效等制度；完善组织架构，成立研学公司、酒管公司、景区运营、房产开发等下属子公司，筹建物业管理公司，持续推进专业人才招聘，完成金融管理部、房产开发中心、子公司负责人猎聘，不含招商公司全年新增招聘人才48名（集团10名，子公司38名）。 | 是 | 霞科办 | 徐霞客镇 月城镇 青阳镇 祝塘镇 |
| 5 | 体制机制 | 建立集投融资、建设、运营、服务于一体的科学城国资运营模式 | 持续推进集团四大板块投融资、建设、运营、服务市场化运营。 | 投融资端搭建基金矩阵，聚焦硬科技股权投资，新增项目融资8个，新增融资授信共70亿元，根据资金需求完成提款29.06亿元，完成青阳园区自有资金化债4.88亿元；建设端深化央企合作，推进旌阳湖科创园、霞客国际文旅中心等项目；运营端联动行业头部单位，升级园区服务与招商模式；文旅端组建市场化公司，构建“景区+酒店+研学”服务架构，多板块协同推进产城融合。 | 是 |  |  |
| 6 | 项目建设 | 清华大学宽视场巡天望远镜精密光电系统研发（MUST）项目 | 上半年完成竣工验收，交付使用。 | 已完工并交付使用。 | 是 | 霞科办 | 青阳镇 |
| 7 |  | 科泰思高端民用航空复材项目 | 年底一期项目（1#厂房、综合楼）完工。 | 一期项目（1#厂房、综合楼）完工。 | 是 | 霞科办 | 市自然资源规划局 市住建局 青阳镇 |
| 8 |  | 通用半导体先进激光微纳加工装备产业园项目 | 年内项目完成项目供地，筹备开工建设。 | 通用半导体暂缓拿地计划，现将原通用地块供地给年产20万件高技术海工装备及新能源关键零部件项目。目前该项目已完成项目供地，正在进行方案深化报批。 | 是 |  |  |
| 9 |  | 阿莱士智能控制阀制造项目 | 年内项目开工建设。 | 项目开工建设，厂房基础完成。 | 是 | 霞科办 | 市自然资源规划局 市住建局 青阳镇 |
| 10 |  | 辉龙半导体高端设备智能温度控制总成制造项目 | 年内启动项目施工建设。 | 项目开工建设，厂房基础完成。 | 是 |  |  |
| 11 | 项目建设 | 友道智途智能重载AGV制造基地项目 | 完成用地评审，办理征地手续，筹备项目开工建设。 | 完成用地评审，文勘考古结束待验收，筹备项目开工建设。 | 是 |  |  |
| 12 |  | 江阴机械年产360万件新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目 | 年底前开工建设。 | 12月中旬拿地即开工。 | 是 | 月城镇 |  |
| 13 |  | 北越新能源锂电池项目 | 完成建设并投入运营。 | 1号车间主体完工，周边基础设施已完成，大部分设备进场，工艺设计调整中，设备调试中。 | 是 |  |  |
| 14 |  | 源容电气高性能电容器生产项目 | 项目竣工。 | 厂房竣工，设备入驻。 | 是 | 青阳镇 |  |
| 15 |  | 阿法拉伐换热器扩能项目 | 项目竣工。 | 2025年9月项目竣工。 | 是 | 徐霞客镇 | 市住建局 |
| 16 |  | 嘉润机械AIV无人驾驶智能转运车项目 | 项目开工建设。 | 施工图审查中，预计11月中下旬获得施工许可证，12月开工建设。 | 是 | 徐霞客镇 | 市自然资源规划局 市住建局 市商务局 |
| 17 |  | 得灵机械环保装备智能关键零部件项目 | 项目开工建设。 | 项目基础工程已全部结束，开始正负零以上部分建设。 | 是 |  |  |
| 18 |  | 天马电源新能源、半导体及海装设备电源扩能项目 | 项目开工建设。 | 项目1号车间一层柱浇筑完成，二层结构楼面模板安装结束，2号车间消防水池底板砼浇筑完成。 | 是 |  |  |
| 19 |  | 斯托得10万千瓦/20万千瓦时储能电站项目 | 项目开工建设。 | 项目已竣工，于9月初顺利并网。 | 是 | 徐霞客镇 | 市住建局 |
| 20 | 项目建设 | 创良智能航空用齿轮专用设备制造项目 | 主体工程基本完工。 | 设备安装中。 | 是 | 祝塘镇 |  |
| 21 |  | 优彩环保再生有色复合型纤维制造品生产项目 | 主体完工。 | 厂房主体建设完工。 | 是 |  |  |
| 22 | 基础设施 提升 | 科教孵化中心一期（市政道路） | 完成创客路、创想路、水秀路东延、三里路、青璜路、青霞路建设。推进北环路开工建设。 | 创客路、创想路、水秀路东延、笃学路、恒辉路、青霞路完成建设；北环路、青璜路、三里路暂未开工建设。 | 否（青璜路、三里路暂未开工建设，为了配合毓秀园二期安置房施工，需与其同步开工；北环路暂未开工建设，为了保证园区内路网对外沟通畅通，需待青霞路完工后开工建设） | 霞科办 | 市自然资源规划局 市住建局 青阳镇 |
| 23 |  | 科教孵化中心新建泵站及配套管网工程 | 年底项目完工。 | 完工并投入使用。 | 是 | 霞科办 | 青阳镇 |
| 24 |  | 毓秀园二期 | 推进前期手续办理，年内开工建设。 | 本项目EPC总承包单位计划于11月18日定标，并发出中标通知书。施工单位计划于12月开工。 | 是 | 霞科办 | 市自然资源规划局 市数据局 市住建局 |
| 25 |  | 国际文旅中心（马镇城市更新） | 基本完成核心区市政道路及环境提升建设工作，观堂酒店争取试营业，其余经营性设施做好营业前准备工作。 | 核心区内市政道路及环境提升建设工作基本完成，观堂酒店装修工程基本完成，推动验收及经营许可办理工作，其余经营性设施做好营业前准备工作。 | 是 | 霞科办 | 徐霞客镇 祝塘镇 市数据局 市自然资源规划局 市住建局 市文体广电旅游局 |
| 26 |  | 白屈港湖庄排涝站、白屈港马镇段两侧驳岸及绿化工程 | 完成白屈港湖庄排涝站外立面装修，完成白屈港马镇城市更新段建设任务。 | 完成项目建设。 | 是 | 市水利局 | 霞科办 徐霞客镇 |
| 27 | 基础设施 提升 | 江南大学江阴校区（二期） | 协助江南大学推进校区（二期）前期手续办理，推进项目建设。 | 已完成前期手续办理。 | 是 | 霞科办 江南大学江阴校区办 | 市发改委 市教育局 市财政局 市自然资源规划局 市住建局 青阳镇 |
| 28 |  | 江南大学江阴校区高校安全建设项目 | 完成高校警务室建设，打造具有江阴特色的“太湖e警”综合服务点，完善运行机制，提升安防水平，切实维护校园安全稳定。 | 江南大学警务室进入实体化运作，集“治安防控、政务服务、应急处置、法治宣传、联动协作”功能于一体，成为维护高校安全稳定的核心阵地。 | 是 | 市公安局 | 霞科办 市教育局 市财政局 青阳镇 江南大学江阴校区办 |
| 29 |  | 霞客湾科学城中枢岛 | 完成项目规划方案及融资。 | 已完成项目规划方案及融资。 | 是 | 霞科办 | 徐霞客镇 |
| 30 |  | 锡澄路快速化改造（塘头桥至顾桐路） | 完成交工验收，交付使用。 | 完成施工任务，具备通车条件。 | 是 | 市交通运输局 | 青阳镇 江阴生态环境局 |
| 31 |  | 暨南大道优化提升工程 | 加快推进暨南大道优化提升工程建设。 | 项目驻地建设完成。 | 是 | 市交通运输局 | 青阳镇 市水利局 江阴生态环境局 |
| 32 |  | S229江阴段（暨南大道—惠山界） | 力争完工。 | 工程完工。 | 是 | 市交通运输局 | 青阳镇 |
| 33 |  | 长山大道南延 | 加快推进长山大道南延工程建设。 | 试桩准备工作已完成；红线围挡施工准备完成，二期考古清表范围已确认，累计完成考古范围内清理1.35万平，旧路面破除0.12万平。 | 是 | 市交通运输局 | 祝塘镇 市自然资源规划局 |
| 34 | 基础设施 提升 | 青阳镇乡村振兴项目一期 | 完成小桥村775亩，里旺里村1708亩，塘头桥村1162亩，悟空村770亩高标准农田建设。完成连墩桥排涝站建设。启动宁仪路北延线建设。 | 小桥村775亩，里旺里村1708亩，塘头桥村1162亩，悟空村770亩高标准农田建设已完成。连墩桥排涝站建设已完成。推进办理宁仪路北延线征地手续。 | 是 | 青阳镇 |  |
| 35 |  | 徐霞客镇道路改造提升工程 | 完成璜塘环北路道路提升、立面改造及镇市民文化中心室内外改造。峭岐创业路道路改造工程竣工通车。 | 璜塘环北路进行沿街立面装饰，正在实施弱电、自来水、供电管线入地工程。镇市民中心完成消防工程，正在进行室内装饰工程。创业路完成新建道路路基雨水管网工程，正在进行供电管网改造工程。 | 是 | 徐霞客镇 | 市供电公司 江南水务 |
| 36 | 特色园区 建设 | 旌阳湖科创园一期项目 | 年底完成竣工验收。 | 年底完成竣工验收。 | 是 | 霞科办 | 市科技局 市自然资源规划局 市住建局 市审计局 青阳镇 |
| 37 |  | 旌阳湖科创园二期项目 | 年底项目完工。 | 年底项目完工。 | 是 |  |  |
| 38 |  | 锡澄协同发展区科创园区建设工程项目（青阳科创微城二期） | 完成竣工验收，交付使用。 | 完成竣工验收，交付使用。 | 是 | 霞科办 | 青阳镇 市住建局 |
| 39 |  | 未来创智坊先导区（红星工业园） | 完成项目规划方案及融资。 | 完成项目规划方案及融资批复。 | 是 | 霞科办 | 徐霞客镇 |
| 40 |  | 祝塘镇新材料智能创新港项目 | 开工建设。 | 年内开工。 | 是 | 祝塘镇 |  |
| 41 | 双招双引 | 重大项目招引 | 围绕高端装备、新一代信息技术、空天技术等产业，招引落地10亿元以上项目5个，1亿元以上项目8个。 | 签约10亿元以上项目4个，芯片级金刚石封装基板制造总部项目、江阴机械新能源汽车功能部件及涡轮增压器零部件项目、莱煌移动充储机器人及无人机生产项目、新建环保彩线及总部基地项目（待认定）；1亿元以上项目11个。 | 否（10亿元以上项目洽谈推进中） | 市商务局 霞科办 | 徐霞客镇 月城镇 青阳镇 祝塘镇 |
| 42 |  | 开展各类招商活动 | 组织招商主题活动不少于1场。统筹协调市级各部门资源，对接重点央企、头部民企、知名外企、头部基金、数字科技企业等不少于50家。 | 举办集成电路产业链主题沙龙活动，加强企业交流合作；举办集成电路产业链——江南大学专场交流活动，深化产学研合作。组织企业参加无锡物联网大会、无锡（北京）未来产业国际投资洽谈会等，拟于12月6日召开经洽会。赴北京、上海、深圳、厦门等重点城市开展考察交流活动，累计拜访对接重点企业和机构60余家。 | 是 | 市商务局 | 市科技局 市发改委 |
| 43 |  | 开展招才引智工作 | 充分挖掘项目背后的人才，注重招引产业紧缺人才，推荐申报创新创业领军人才项目不少于10个。 | 积极指导板块开展双招双引工作，围绕落地项目中的领军人才提前做好个税社保缴纳、薪酬支付、股权比例、实缴金额等方面的优化设计，按照最优路径规划好申报次序，推荐申报创新创业领军人才项目34个。 | 是 | 市委组织部 | 霞科办 市科技局 市工信局 |
| 44 |  | 特色园区项目招引 | 旌阳湖科创园一期二栋、三栋商业整体招商意向及合同签约率达50%，完成招商商业入驻25%。 | 旌阳湖科创园一期二栋、三栋商业整体招商意向及合同签约率达58%，完成招商商业入驻29%。 | 是 | 霞科办 | 市自然资源规划局 市住建局 |
| 45 |  |  | 霞客湾创智园、锡澄协同发展科创园、旌阳湖科创园、智能装备产业园完成5万方载体招商。 | 霞客湾创智园、锡澄协同发展科创园、旌阳湖科创园、智能装备产业园完成招商面积57544平方米。 | 是 | 霞科办 | 青阳镇 |
| 46 | 双招双引 | 特色园区项目招引 | 璜塘新能源电池材料产业园完成项目招引3个。 | 完成国瓷泓源、威腾铝箔、金域新能源、中际信等多个项目招引。 | 是 | 徐霞客镇 |  |
| 47 |  |  | 峭岐低碳智能装备产业园完成项目招引3个。 | 完成得灵机械、天马电源、嘉润机械等3个项目招引。 | 是 |  |  |
| 48 |  |  | 月城镇交通装备智造产业园完成项目招引13个。 | 已完成13家企业入驻。 | 是 | 月城镇 |  |
| 49 |  | 悟空·宋韵游园项目 | 围绕“宋韵游园”主题，打造文旅体验产品的新场景。年底完成项目装修改造并试运营。 | 项目主体协议已完成签订，年底完成项目的装修改造并试运营。 | 是 | 青阳镇 | 霞科办 市自然资源规划局 市住建局 市文体广电旅游局 |
| 50 |  | 霞客国际文旅中心运营 | 烟火街巷项目完成100%的招商率，具备开街试运营条件。 | 烟火街巷项目截至目前完成89.4%的招商率，计划12月31日前完成100%招商率。 | 是 | 霞科办 | 市自然资源规划局 市住建局 |
| 51 |  |  | 推进霞客国际文旅中心运营项目落地，中国国家地理·徐霞客文化体验中心、航天科技体验中心、马镇城市更新体育产业、隐札迹、开元酒店等项目具备试运营条件。 | 各板块负责人已到岗，运营模型、产品体系及组织架构等初稿已出。 | 否（运营方案优化、营收测算及人员招聘等持续进行中） | 霞科办 | 市自然资源规划局 市住建局 市文体广电旅游局 |
| 52 | 要素保障 | 土地征迁清障 | 完成马镇城市更新项目3号地块（马镇站周边）企业、东街南侧企业及民房征迁工作。 | 完成马镇城市更新项目3号地块（马镇站周边）企业、东街南侧企业及民房征迁工作，完成签约90%。剩余民房位于马镇镇中心，企业主要涉及军工企业江阴开益特种压缩机有限公司，土地有纠纷企业江阴市天然服装厂，推进签约中。 | 是 | 徐霞客镇 | 霞科办 市住建局 |
| 53 |  |  | 启动马镇城市更新公共配套设施的提升改造，推进马镇菜场和小商品市场的征迁工作，完成50%。 | 小商品市场的征迁工作完成70%。 | 是 | 徐霞客镇 | 霞科办 市住建局 |
| 54 | 要素保障 | 土地征迁清障 | 完成江南大学（江阴校区）周边张九房自然村余下民房100%签约工作。 | 江南大学（江阴校区）周边张九房自然村余下民房完成50%签约工作。 | 否（毓秀园二期安置房建设缓慢） | 青阳镇 | 霞科办 市住建局 |
| 55 |  | 强化资金保障 | 持续加大资金筹集力度，根据类EOD、青阳城更等在建项目施工进度匹配拨付；推动青阳区域乡村振兴等拟建项目融资包落地，提供实时资金保障。 | 全年根据存量项目进展提款18.047亿元；新增中枢岛、古村落等融资包8个，新增融资授信70.48亿元，并完成提款21.12亿元；成功获批全国首批新型政策性金融工具0.9495亿元。 | 是 | 霞科办 | 市自然资源规划局 市住建局 江阴生态环境局 徐霞客镇 青阳镇 |
| 校地合作“八个一”工作清单 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 建立一个技术转移机构 | 成立江南大学技术转移中心江阴分中心 | 江南大学技术转移中心江阴分中心成立，开展绩效化评价。 | 技转中心江阴分中心签约成立，发布科技成果45项，促成产学研合作41项，推动科技成果在澄转移转化。 | 是 | 市科技局 | 霞科办 江南大学 |
| 2 |  | 加快促进专利转化运用 | 发挥江阴知识产权服务业集聚区青阳工作站等知识产权服务平台功能。 | 成立江阴市集成电路产业知识产权联盟，与江南大学集成电路学院举行对接活动，加强与江南大学集成电路学院在人才培养等方面的交流合作。做好江阴市专利导航项目板块走访与企业培育工作，推进知识产权保护综合体系建设，持续开展企业走访服务、入园惠企服务，知识产权公共服务资源向企业延伸，畅通知识产权保护渠道。 | 是 |  | 市市场监管局 |
| 3 | 建设一个概念验证中心 | 加快概念验证中心建设 | 校地联动，推动概念验证中心完成揭牌。 | 按照1+N的模式，成立全市综合性概念证公共平台。 | 是 | 市科技局 | 江南大学 霞科办 |
| 4 |  | 支持科技成果在澄落地转化 | 结合企业需求，组织推动学校科技成果在澄验证、转化。 | 针对科技招商项目和大赛入围项目，初步形成借助转移概念验证力量，辅以概念验证基金，全方位推进概念验证路径。 | 是 |  | 市教育局 江南大学 |
| 5 | 搭建一个共享开放平台 | 共建国家重点实验室 | 校地联动，推动国家重点实验室建设，加快形成协议细则。 | 协同完成校地共建协议，设立专项支持预算。在旌阳湖科创园，围绕国家重点实验室的筹建工作，积极推进“媒体融合产业协同创新基地”的建设。 | 是 | 市科技局 | 江南大学 霞科办 市工信局 融媒体中心 |
| 6 |  | 谋划建设联合实验室 | 推动江南大学和重点企业合作，谋划建设联合实验室。 | 推动江大与2个镇街战略合作，与4家企业共建联合创新中心。 | 是 |  | 江南大学 霞科办 |
| 7 | 成立一个产教融合联盟 | 建立与江南大学卓越工程师学院的合作机制 | 校地双方签署卓越工程师人才联合培养合作框架协议，明确合作方向并开展合作。 | 梳理企业技术需求信息，联合江南大学和专精特新联盟组织“卓工项目”校企对接会，走访重点企业，推进海澜之家、耀坤液压、苏青水处理、江苏阳光、君澄空间等5家企业与高校合作。 | 是 | 市教育局 | 市工信局 江南大学 |
| 8 |  | 支持江南大学与江阴企业联合开展人才培养 | 支持企业、高校人才双向流通，建立高校企业特派员制度和产业教授聘用制度，校企共同制定人才培养方案。 | 接本地企业需求，开展赴企业调研系列活动，搭建企业、高校人才双向流动通道，推动实施在澄高校企业特派员制度和产业教授聘用制度。推动江大江阴校区与无锡尚实电子科技有限公司合作，引进该公司总经理、工学博士贾磊为首位全职产业教授。 | 是 |  | 市科技局 霞科办 江南大学 |
| 9 |  | “霞客之光”项目攻关计划推进 | 参与“霞客之光”揭榜挂帅，鼓励江阴企业联合江南大学申报霞客之光创新攻关计划。 | 加大“霞客之光”创新攻关计划宣传，鼓励企业联合在澄高校申报各级各类项目3个。 | 是 |  | 市科技局 霞科办 江南大学 |
| 10 | 设立一支科创基金 | 加快基金设立 | 有序推动基金设立工作。 | 正式成立江南大学成果转化（江阴）基金，为江南大学科技成果在江阴转化落地及区域早期科技型企业培育提供强有力的资本支撑。完善基金设立方案，做好2026年度基金预算安排工作。 | 是 | 市发改委 | 市财政局 市科技局 霞科办 江南大学 |
| 11 | 建立一套支持师生创业政策 | 建设科技企业孵化器 | 探索建立江南大学国家大学科技园（江阴分园）。 | 交流设立大科园分园的基本思路与需要突破的难点和堵点。 | 否（原因：大科园分园在江阴实体化运营掣肘较大，需校方牵头推进） | 市科技局 | 市教育局 市工信局 江南大学 霞科办 |
| 12 |  | 举办各类双创活动 | 定期举办江南大学创新创业大赛、科技成果路演等活动，邀请江南大学师生参与“霞客杯”创新创业大赛、全民创业大赛等活动。 | 组织举办第五届“创响江阴·创赢未来”全民创业创新大赛及其系列赛主播技能大赛，开展2025年度江阴市大学生优秀创业项目征集，营造创新创业浓厚氛围，积极引导江大师生投身我市创新创业实践。7月，与江南大学国家大学科技园签约共建江阴大学生创业园，通过优势互补、双向赋能，持续优化我市创业孵化服务体系。 | 是 |  | 市人社局 江南大学 |
| 13 |  | 开展创新创业协同服务 | 组织开展技术经理人培训不少于50人。 | 组织技术经理人初级培训班，全市97人获批拿证。举办两期技术经理人实训营，提升专业服务能力。 | 是 |  | 市人社局 江南大学 |
| 14 | 探索一条促进毕业留澄路径 | 强化对江阴城市的认同感 | 开展高校青年人才江阴行、青年人才联谊交友、博士博士后交流沙龙等活动，让江南大学江阴校区学生深度了解江阴。 | 组织高校青年人才江阴行江南大学专场9场，服务超500人次。积极邀请在澄高校博士博士后参与交流沙龙活动，在2025年江阴市第九届精英人才徒步活动中，邀请江南大学师生组队“奋进江南”参与，让高校师生在边行边看中欣赏城市风貌、感受爱才敬才的城市气质。 | 是 | 市委组织部 | 市人社局 团市委 人才集团 江南大学 |
| 15 | 探索一条促进毕业留澄路径 | 升级“校门口”就业服务站，完善就业服务机制 | 开展大学生职业生涯规划、就业创业指导，提供各类专场招聘，为江南大学学子提供一站式、全流程、全链条的公共就业创业服务。 | 完成江南大学江阴校区“校门口”就业服务站升级建设，为江大学子提供一站式、全流程、全链条的公共就业创业服务，全年服务学生超2000人次。 | 是 |  | 市人社局 市教育局 人才集团 江南大学 |
| 16 | 建立一条人才“绿色通道” | 优化“暨阳英才计划” | 加大创新创业政策对接宣传力度，对江南大学江阴校区引进的符合条件的人才，按照政策规定给予引才补贴。 | 全面优化升级“暨阳英才计划”，对于在澄高校引育高层次人才予以重点谋划考虑，在原先给予购房补贴、薪酬补贴的基础上，增加项目资助，推动在澄高校优质人才科创项目落地江阴。 | 是 | 市委组织部 | 市人社局 江南大学 |
| 17 |  | 强化人才安居保障 | 加快青年驿站、人才公寓等建设进度，为江南大学师生提供更多资源供给。拓展丰富人才礼遇，开拓人才礼遇卡合作商户门类及数量，加强与江南大学数创学院对接，共同研发推出新一批文创产品。 | 运营2000余套人才公寓，今年新改建汇雁城二期、市区公寓共计394套；持续优化申请流程，实现线上一站式办理，缩短配租周期，汇雁城青年驿站提供最长90天免费居住服务；持续开发上线高校人才卡，拓展文旅、餐饮、运动等商户8家，结合开学季开展进校推广活动1场，推出文创产品10款。 | 是 |  | 人才集团 江南大学 |
| 18 |  | 谋划江南大学人才项目专题辅导机制 | 以一个学院匹配一条产业链，赋能人才链的思路，支持江南大学师生在澄创新创业，申报各级各类人才项目。 | 举办“霞客杯”中国江阴第八届创新创业大赛江南大学专场赛，引导110个江南大学校友优质项目报名参赛，择优挑选23个项目进行复赛路演。 | 是 |  | 市科技局 |